## DI - Data Intern
2026 VinUni Interns - Lộ trình đào tạo
1. Thông tin tổng quan
Thời lượng | 06 tuần
Số lượng | 01 học viên — Thực tập sinh (Data Intern) · Mã: DI-2026
Cấu trúc | 3 Sprints x 2 tuần: Khởi động -> Đóng góp -> Làm chủ
Đánh giá | Kế hoạch chi tiết
2. Lộ trình
Thời gian | Chủ đề | Mục tiêu | Danh mục cần hoàn thiện (TTS) | Danh mục cần hoàn thiện (Mentor)
Sprint 1 (Tuần 1 ~ Tuần 2): Khởi động
Tuần 1 | VLA pretraining data landscape: OXE, DROID, LeRobot, RLDS format | Mục tiêu: Có data ingestion pipeline + format conversion utilities. Nắm vững data ecosystem cho VLA pretraining: Open X-Embodiment (970K trajectories, OpenVLA baseline), DROID (X-VLA dùng), LeRobot Hub (HuggingFace, PyTorch-native), Agibot, Robomind; hiểu RLDS format (TensorFlow Datasets + Apache Arrow), LeRobot v2 format, conversion pipeline. | Có survey + hands-on download/parse >=3 datasets; viết được converter giữa RLDS <-> LeRobot <-> internal HDF5/Parquet. | Form Weekly Mentor Survey - Tuần 1: Đánh giá tuần 1
Tuần 2 | Data quality, curation, versioning cho VLA pretraining | Mục tiêu: Quality + versioning pipeline production-ready. Xây quality pipeline: dedup (perceptual hashing, episode signature), quality filter (success rate, action smoothness, embodiment metadata), mix ratio tuning kiểu OpenVLA "Magic Soup++"; data versioning với DVC/lakeFS/Git-LFS; reproducible dataset snapshots. | Có curation pipeline + versioning system; có quality dashboard (per-episode + per-dataset metrics); có >=3 dataset versions tracked. | Form Sprint Checkpoint 1: Đánh giá cuối Sprint 1
Sprint 2 (Tuần 3 ~ Tuần 4): Xây dựng và Đóng góp
Tuần 3 | Large-scale data loading & streaming pipelines | Mục tiêu: Streaming data pipeline scale multi-node + throughput benchmark. Tối ưu data loading cho pretraining quy mô multi-TB: streaming từ object storage (MosaicML StreamingDataset/MDS, WebDataset, LitData, tf.data), sharding + shuffle deterministic, prefetch/caching, resume-able dataloader; đo throughput (samples/s), loại bỏ I/O bottleneck, đảm bảo near-linear scaling khi tăng số node. | Có streaming dataloader resume-able + deterministic; throughput đủ feed GPU không starve (GPU util >=90%); benchmark I/O trên >=2 storage backends (S3/MinIO). | Form Weekly Mentor Survey - Tuần 3: Đánh giá tuần 3
Tuần 4 | Distributed training infra: FSDP, DeepSpeed, Slurm/K8s, NCCL tuning | Mục tiêu: End-to-end VLA pretraining trên cluster + scaling report. Triển khai distributed training cho VLA pretraining: PyTorch FSDP (ZeRO-3), DeepSpeed Stage 2/3, hybrid TP+DP cho VLM backbone; job scheduling với Slurm hoặc Volcano/Kubeflow trên K8s; NCCL/RDMA tuning, NUMA alignment, gradient checkpointing, mixed precision (BF16/FP8). | Có pipeline train OpenVLA hoặc similar VLA trên >=4 GPU multi-node; near-linear scaling; đo MFU/throughput; xử lý được OOM + scaling bottleneck. | Form Sprint Checkpoint 2: Đánh giá cuối Sprint 2
Sprint 3 (Tuần 5 ~ Tuần 6): Làm chủ và Bàn giao
Tuần 5 | Experiment tracking, checkpointing & reproducibility | Mục tiêu: Reproducible training harness + checkpoint/registry system. Chuẩn hóa experiment management: tracking với W&B/MLflow, config management (Hydra/OmegaConf), sharded + asynchronous checkpointing (torch.distributed.checkpoint), resume/restart an toàn, model registry, seed control + determinism cho reproducibility; checkpoint retention policy (theo storage regulations của team VLA). | Có experiment tracking + config system; checkpoint auto-save/resume hoạt động qua multi-node; re-run cùng config -> cùng metrics (reproducibility test pass). | Form Weekly Mentor Survey - Tuần 5: Đánh giá tuần 5
Tuần 6 | Monitoring, observability, cost optimization & fault tolerance | Mục tiêu: Observability + cost dashboard + fault-tolerant training ops. Xây observability stack: Prometheus + Grafana + DCGM-exporter cho GPU/throughput/MFU; logging + alerting; cost tracking (spot instances, auto-scaling, GPU-hour accounting); fault tolerance + auto-recovery (elastic training, checkpoint-on-failure, node churn handling); SLA cho long-running pretraining jobs. | Có ops dashboard (GPU util, MFU, throughput, cost); alerting hoạt động; demo auto-recovery sau node failure; cost report cho 1 pretraining run. | Form Sprint Checkpoint 3: Đánh giá cuối Sprint 3 + Form Đánh giá Tổng kết 6 tuần